Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ….

zawarta w dniu ……………………… w Białymstoku, pomiędzy:

MIASTEM BIAŁYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

………………………………………. Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku

15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, 

a

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

KRS/CEIDG /PESEL …………………………………..………………………..……………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………….

NIP ........................... REGON ..................................................................................…………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

( 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę ulicy Depowej w Białymstoku.
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i złożoną ofertą przetargową, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

2. Umowa obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, tzn. od chwili rozpoczęcia budowy do terminu odbioru końcowego. Przewidywana maksymalna ilość pobytów osób pełniących nadzór autorski wynosi łącznie 8 pobytów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości (zmniejszenie) pobytów w ramach nadzoru autorskiego 
w uzasadnionych przypadkach.

4. Zasady realizacji nadzoru autorskiego:

1) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
2) nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub innego równoważnego dokumentu, na wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, 

5. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie dwuwariantowej koncepcji rozwiązań projektowych ww. zadania, która powinny zostać przedłożone Zamawiającemu (Zarządowi Dróg Miejskich i Departamentowi Urbanistyki) do pisemnej akceptacji.
2) Dokumentacje projektowe, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, w tym niezbędną do wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r., poz. 290 j.t.) wraz z przygotowanym wnioskiem.

3) Projekty branżowe:
a) drogowy,

b) kanalizacji deszczowej,

c) oświetlenia ulicznego,

d) sieci wodociągowej (w zakresie usunięcia kolizji),

e) sieci gazowej (w zakresie usunięcia kolizji),

f) sieci energetycznej (w zakresie usunięcia kolizji),

g) kanału technologicznego, w przypadku zgłoszenia przez zainteresowanych gestorów jego udostępnieniem,

h) sieci telekomunikacyjnej (w zakresie usunięcia kolizji),

i) sieci cieplnych (w zakresie usunięcia kolizji),

j) pozostałe projekty branżowe kolidujące z projektowanym pasem drogowym,

4) Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiary robót,

d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

dokumentacja określona lit. b) - d) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2015 poz. 1554),

5) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389),

6) Projekt organizacji ruchu stałej i czasowej, zatwierdzonej w Zarządzie Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku i zaopiniowanej przez Policję,

7) Dokumentację badań geotechnicznych podłoża gruntowego z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektu na podstawie odwiertów na siatce w pełni odzwierciedlającej układ warstw, jednak nie rzadziej niż co 20 m. Za głębokość odwiertu należy przyjąć głębokość najniżej posadowionej lub projektowanej do budowy/przebudowy infrastruktury technicznej.

8) Badania warunków hydrogeologicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba,

9) Uzyskanie warunków technicznych oraz wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami sieci,

10) Wykonanie projektów podziału nieruchomości niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z markowaniem punktów granicznych nieruchomości przed wydaniem decyzji ZRID, zaś po uprawomocnieniu się decyzji ZRID wykonanie trwałej stabilizacji nowopowstałych punktów granicznych,

11) Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej,

12) Podczas aktualizacji mapy zasadniczej w terenie przez uprawnionego geodetę w przypadku stwierdzenia wgrodzeń w działkę drogową o użytku „dr”, Zamawiający nakłada obowiązek dostarczenia dokumentów tj. zwymiarowanej powierzchni wgrodzeń w działkę drogową (na mapie w skali 1:250), umożliwiających podjęcie czynności mających na celu usunięcie wgrodzeń kolidujących z powyższą inwestycją,

13) Czynności związane z dokonaniem przez wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym inwestycją,

14) Informację BIOZ,

15) Wykonanie inwentaryzacji zieleni jeśli będzie wymagane uzyskanie decyzji na jej usunięcie,

16) W przypadku konieczności wykonania nasadzeń zastępczych należy uwzględnić w dokumentacji projektowej, SST, przedmiarach oraz kosztorysach sposób i wycenę pielęgnacji nasadzonych drzew i/lub krzewów przez okres 3 lat, do momentu umorzenia opłaty za usunięcie przeznaczonych do wycinki drzew, w uzgodnieniu z Departamentem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz pielęgnacji trawnika przez okres 2 lat- co najmniej 6 razy w ciągu roku.

17) Oszacowanie wartości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wykonane przez osoby, które posiadają kwalifikacje do wykonywania szacunków (np. osoby, które ukończyły studia wyższe o kierunku: leśnictwo, ochrona przyrody, biologia),

18) Inne materiały niezbędne do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji na etapie przygotowywania dokumentacji, w tym m. in.: decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli zajdzie taka konieczność).

19) Uzyskanie warunków technicznych oraz wszelkich decyzji (m.in. celu publicznego, decyzji umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, itp., uzgodnień z gestorami sieci oraz dokumentację projektową usunięcia kolizji wynikającej z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 j. t.),

20) Projektant zobowiązany będzie do uczestniczenia w konsultacjach społecznych z mieszkańcami.

21) Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej,

22) Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie gniazdowania ptaków na drzewach i krzewach objętych wnioskiem o ich usunięcie,

23) W przypadku zawierania porozumienia z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o., należy zapewnić rozbicie poszczególnych fragmentów projektowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, poprzez jej przypisanie do niżej wymienionych kategorii: 

rozbudowa systemu; przebudowa z elementami ulepszenia; przebudowa bez elementów ulepszenia; przebudowa lub rozbudowa wykraczająca poza obszar objęty robotami drogowymi, których zakres powinien być realizowany w ramach/ równolegle/ bądź przed robotami drogowymi.

Przedmiotowe rozbicie powinno mieć także swoje odzwierciedlenie w części przedmiarowo- kosztorysowej.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

      W przypadku, gdy Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen      technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 

7. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji:
1) Koncepcje przebudowy  ulicy wraz z jej rozrządem – każdy wariant po 2 egz.

2) Projekt budowlany – po 5 egz.,

3) Projekty wykonawcze branżowe - po 5 egz.,

4) Przedmiary robót – po 2 egz.,

5) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 5 egz.,

6) Kosztorys inwestorski – po 2 egz.,

7) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 5 egz.,

8) Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,

9) Informacja BIOZ – 5 egz.,

10) Inwentaryzacja zieleni wraz z szacunkiem wartości usuwanych drzew i krzewów – 5 egz.,

11) Mapy projektów podziału działek objętych przebudową ulicy - po 6 egz. dla każdej działki,

12) Kosztorysy ślepe w wersji uproszczonej – 2 egz. + wersja elektroniczna w PDF i MS EXCEL,

13) Kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w pkt. 1-12 opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD12 - część rysunkowa oraz w plikach PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) 
i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD – 2 szt.

OBOWIĄZKI STRON
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w ( 1 z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, 
a także zaleceniami Zamawiającego.

2. Zlecany niniejszą umową Wykonawcy nadzór autorski, pełniony na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.), obejmuje w szczególności:

1) czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych poprzez pobyt na budowie na wezwanie Zamawiającego,

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji,

3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, innych rozwiązań technicznych i użytkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4) udział w naradach technicznych i komisjach oraz końcowym odbiorze inwestycji.

3. Nadzór autorski pełnić będą projektanci, którzy opracowali wielobranżową dokumentację projektową przedmiotowego obiektu.

4. Za „pobyt na budowie” uważa się pobyt jednej osoby (projektanta) wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytu w ramach nadzoru autorskiego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba wskazana przez Zamawiającego – na drukach „karta pobytu” załącznik nr 2 do umowy.

5. Za „pobyt na budowie” uważane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznawana siedziba jednostki projektowej, Zamawiającego, wykonawcy robót, a udział projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie.

6. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4 będą realizowane na wniosek Zamawiającego przekazany pisemnie, przesłany faxem, e-mailem, przy czym, powiadomienie powinno, w miarę możliwości, nastąpić, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z podaniem przyczyn wezwania. 
7. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dokonania uzupełnień bądź poprawek, usunięcia wad w dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego  – nie dłuższym niż 5 dni roboczych, do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
2) udzielania odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie procedury przetargowej na roboty budowlane,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 5 dni roboczych,  
8. Zamawiający zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na   realizację inwestycji drogowej   nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej. 
9. Termin,  o którym mowa w ust. 8,  może ulec wydłużeniu  wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,    m.in. konieczności uzyskiwania pozwoleń, opinii, uzgodnień itp. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 

1)
Etap I – polegający na wykonaniu dwuwariantowej koncepcji przebiegu ulic – 8 tygodni 

od dnia podpisania umowy, 

2)
Etap II – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – 14 tygodni od dnia ostatecznej akceptacji koncepcji przebiegu ulicy przez Zamawiającego, 
3)
Etap III - pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji inwestycji tzn. od chwili rozpoczęcia budowy do terminu zakończenia i odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego              dokumentu, jeżeli będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 
31.12.2018 r. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmian terminów określonych w ust. 1 w następujących przypadkach:

1) terminu realizacji dokumentacji projektowej – ust. 1 pkt 1 i 2:

a) wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych,

b) wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych,

c) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym,

d) Zamawiający zmieni dane, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźni się w dostarczaniu danych dla Wykonawcy, 

e) warunki prowadzonych prac projektowych zostaną zmienione przez jednostki opiniujące, uzgadniające lub zatwierdzające albo przez nowe przepisy, normy i normatywy, 

f) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające przedłużą terminy uzgodnień, opinii lub zatwierdzeń, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

g) jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające zażądają w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wykonania opracowań dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie niniejszej umowy,

h) niemożność dotrzymania terminu umownego spowodowana zostanie siłą wyższą lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, mimo wszelkiej staranności. Przyczynami tymi będą: zaniechania pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy, odwołania od decyzji lub zastrzeżenia zgłoszone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przez strony postępowania                           
2) terminu pełnienia nadzoru autorskiego – ust. 1 pkt 3:

a) wystąpienie okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny,

b) zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych. 
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę  
    inicjującą zmianę i wyrażenie zgody przez drugą stronę umowy lub sporządzenie przez strony  stosownego  

    protokołu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR PRAC
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1. Wykonawcy, za realizację zamówienia określonego w § 1, przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości:  …………………………………. zł (słownie: …………………………………  ) w tym podatek VAT ………. %  w tym:
1) wynagrodzenie  za opracowanie dokumentacji projektowej wynosi  …………………………… zł, brutto  w tym  podatek VAT ……. %  

2) maksymalna wysokość wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego (max. 8 pobytów) wynosi  ……………………… zł, słownie:…………………………………………………….…. zł,   wynagrodzenie netto: ………………………… zł i podatek VAT ……. % tj. …….……. zł.  W tym wynagrodzenie za jeden pobyt wynosi   …… zł brutto . 
2. Ostateczna  wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 2)  zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów projektanta na budowie i wyliczona zostanie jako iloczyn  wynagrodzenia za 1 pobyt na budowie i ilość  pobytów. 
3. Zamawiający w wezwaniu do wykonania czynności   nadzoru autorskiego wskaże   ilość osób i ich specjalność. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach:
1) I rata – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 1), po podpisaniu protokołu zdawczo  - odbiorczego koncepcji rozwiązań projektowych,
2) II rata – w wysokości 60 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 1), po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego kompletnej dokumentacji projektowej,
3) III rata – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 1), po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
4) IV rata –w wysokości określonej  w ust. 1 pkt 2),  po zakończeniu pełnienia nadzoru autorskiego na budowie, tj. po odbiorze końcowym robót.
5. Faktury będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu  po spełnieniu wymagań określonych w ust. 4  pkt 1) – 3).

6. Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej danych, dokumentów, takich jak: wtórnik geodezyjny 1:500, badania geotechniczne podłoża gruntowego, warunki techniczne zasilania w media oraz koszty związane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez uprawnione jednostki, itp. wchodzą w skład wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.

7. Płatne nadzory autorskie nie dotyczą pobytów projektantów na budowie (lub miejscach traktowanych równorzędnie), wynikających z reklamacji dokumentacji projektowej w ramach   rękojmi.

8. Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje koszty dojazdów, diet i noclegów.

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty   wynagrodzenia, określonego w    ust.  4 pkt 3)   również w przypadku  rezygnacji  przez Zamawiającego ze składania wniosku o wydanie  decyzji o pozwoleniu na budowę  lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w terminie 18 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji.  Oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone na piśmie. 
( 5
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową opracowaną zgodnie z ( 1 umowy.
2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć oraz oświadczenie, iż dokumentacja projektowa została opisana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji.

3. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11, pok. 205:
1) odbiór, wybór i zatwierdzenie koncepcji:

- Zamawiający dokona odbioru dwuwariantowej koncepcji przebiegu ulicy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę;

- w ciągu 2 tygodni od dnia dokonania odbioru Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o  podjętej decyzji w zakresie wyboru jednego z dwóch wariantów przebiegu ulicy, po czym w ciągu 1 tygodnia przekaże Wykonawcy na piśmie ewentualne zastrzeżenia do wybranej koncepcji, które skutkują koniecznością dokonania przez Wykonawcę uzupełnień bądź poprawek koncepcji;
- Wykonawca w ciągu 1 tygodnia od otrzymania zastrzeżeń dokona wymaganych uzupełnień bądź poprawek koncepcji;
- Zamawiający zaakceptuje uzupełnioną bądź poprawioną koncepcję w ciągu 1 tygodnia od dnia jej otrzymania.
2) odbiór wielobranżowej dokumentacji projektowej;
Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę. Na tym etapie, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności dostarczonej dokumentacji. Ponadto Zamawiający jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W tym czasie może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania przez Wykonawcę uzupełnień bądź poprawek w dokumentacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Za datę Wykonania prac projektowych przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT w wysokości określonej  w § 4 ust. 4 pkt 1) i pkt 2) umowy.                 
6. Uzyskanie  decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest tożsame z datą odbioru końcowego prac projektowych.
7. Podstawą do wystawienia faktury VAT   w wysokości określonej   w § 4 ust. 4 pkt 3) umowy,  będzie uzyskana decyzja pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a w przypadku, o którym mowa ( 4 ust. 9  - oświadczenie Zamawiającego.  
8. Faktura  za pełnienie nadzoru autorskiego  w wysokości określonej w § 4 ust. 4 pkt 4)  umowy wystawiona zostanie po odbiorze końcowym robót zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

( 6

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku: …………………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Płatnik:
NABYWCA:  Miasto Białystok 
                         ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
                         NIP: 9662117220
ODBIORCA:  Urząd Miejski w Białymstoku
                         ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
3. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

( 7
1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność, następujący zakres prac:

1) .................................................................................................. firma …
2) ……………………………………………………………….. firma …
3) ……………………………………………………………….. firma …
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
( 8
1. Do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wyznacza zespół projektowy w składzie zgodnym ze złożoną ofertą, tj.:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

2. Wykonawca  może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednią  zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być  uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje 
i doświadczenie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ i wskazanych w ofercie. Dokumentacja projektowa musi być podpisana przez zatwierdzony przez Zamawiającego zespół projektowy.

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego i  wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Jako koordynatora w zakresie Wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:

…………………………………………………………………………………………………….
KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE  OD UMOWY
( 9
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia wykonania prac projektowych określonych
w ( 3 ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz niedotrzymania terminu określonego w  ( 5 ust. 3 pkt 1) tiret 3 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w ( 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2) za nienależyte wykonanie umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, w wysokości 2%  wynagrodzenia brutto określonego w ( 4 ust. 1,
3) w przypadku stwierdzenia wskazania w sporządzonej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu nie towarzyszą wyrazy „lub równoważny” - w wysokości  500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
4) w przypadku zmiany projektanta przedstawionego w ofercie, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ( 4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,
5) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V SIWZ) w realizacji zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,
6) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa ( 2 ust. 7 w wysokości 1000,00 zł  za każdy dzień zwłoki,
7) w przypadku  stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu  innego niż   określonego w pkt 1)-6) w wysokości 0,5%   wynagrodzenia brutto określonego w ( 4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek.  
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w ( 4 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w ( 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w ( 10 ust.2.
4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 6. 

5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

6.  Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być  potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża   bezwarunkową zgodę.   

7. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
8. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

2) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 9 ust. 1 przekroczyła kwotę 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w ( 4 ust. 1. 

3) Wykonawca nie wywiązuje się z ustalonych warunków pobytu na budowie oraz innych warunków pełnienia nadzoru autorskiego.

2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu Wykonania części umowy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA  UMOWY, RĘKOJMIA   
( 11
1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto, co stanowi kwotę …………………… zł w formie ……………… na konto Zamawiającego w Banku PeKaO S. A. nr 15 1240 5211 1111 0010 3553 7404.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

3. W przypadku przedłużenie terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do  przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
4. 100 % kwoty zabezpieczenia, gwarantującej zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub innego równoważnego dokumentu.
( 12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty uzyskania decyzji o zezwolenie  na realizację inwestycji  drogowej.
2. Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.

3. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca.
4. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego Wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.
6. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych.
7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt Wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
8. Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy 
w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę, która zapłaci w całości udokumentowane nakłady z tego tytułu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł 
w związku z wystąpieniem przerw w Wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych.
PRAWA AUTORSKIE
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1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje w dacie zapłaty pierwszej części wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1. 

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich o których mowa powyżej, w ramach wynagrodzenia umownego na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których przedmiot umowy utrwalono.

ZMIANY UMOWY 
( 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy (w tym zmiana rachunku bankowego) wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

( 15
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich. 

( 16
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

( 17
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Białymstoku.
( 18
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 j.t.).
( 19
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

2. Integralnymi częściami umowy są:

1) Zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 1.1A do umowy
2) Karta pobytu – załącznik nr 2 do umowy
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            
WYKONAWCA:

Załącznik nr 7.1A do SIWZ
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy ulicy Depowej w Białymstoku”
	L.p.
	Wyszczególnienie prac
	Wartość w PLN

	1
	Wykonanie dwuwariantowej koncepcji przebiegu ulic
	

	2
	Wykonanie kompletnych projektów budowlanych wraz z projektem zagospodarowania terenu
	

	3
	Wykonanie projektów wykonawczych drogowych
	

	4
	Wykonanie projektów branżowych kanalizacji deszczowej
	

	5
	Wykonanie projektów branżowych oświetlenia ulicznego 
	

	6
	Wykonanie projektów branżowych  sieci energetycznej (w zakresie kolizji)
	

	7
	Wykonanie projektów branżowych  sieci wodociągowej (w zakresie kolizji)
	

	8
	Wykonanie projektów branżowych  sieci kanalizacji sanitarnej (w zakresie kolizji)
	

	9
	Wykonanie projektów branżowych  sieci telekomunikacyjnej (w zakresie kolizji)
	

	10
	Wykonanie projektów branżowych  sieci gazowej (w zakresie kolizji)
	

	11
	Wykonanie projektów branżowych  sieci ciepłowniczej (w zakresie kolizji)
	

	12
	Wykonanie projektów branżowych  kanału technologicznego (jeśli będzie wymagany)
	

	13
	Wykonanie pozostałych projektów branżowych kolidujących z nowoprojektowanym pasem drogowym
	

	14
	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
	

	15
	Badania geotechniczne podłoża oraz nośności podłoża na siatce w pełni odzwierciedlających układ warstw geotechnicznych oraz ewentualne badania warunków hydrogeologicznych
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